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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

г. МАГАС

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 сентября 2011г.                                                                    №05/6-3

г.Магас
О Календарном плане мероприятий по подготовке выборов депутатов представительных органов в МО «Городской округ город Магас»

На основании статьи 26 Федерального Закона «Об основных  гарантиях избирательных прав  и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» статьи 9 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных выборах в Республике Ингушетия  территориальная избирательная комиссия г.Магас постановляет:


1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов  представительных органов МО «Городской округ город Магас» (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением плана мероприятий на секретаря территориальной избирательной комиссии г. Магас З.Ю. Шанхоеву.
                  Председатель

Территориальной избирательной         

              комиссии  г.Магас                                                     М.К-С. Султыгов

                  Секретарь 

Территориальной избирательной         

              комиссии  г.Магас                                                       З.Ю. Шанхоева
УТВЕРЖДЕН
постановлением территориальной
избирательной комиссии г.Магас
от 4 сентября 2011 года № 05/6-3
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов Городского совета муниципального образования
«Городской округ город Магас»
                        День голосования 04 декабря 2011 года
	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Исполнители

	1
	2
	3
	4

	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

	1.
	Принятие решения о назначении выборов депутатов Городского совета муниципального образования «Городской округ город Магас»
	Не ранее 4 сентября и не позднее 14сентября 2011 года
	Городской совет муниципального образования «Городской округ город  Магас»

	2.
	Опубликование решения о назначении выборов
	Не позднее
19 сентября 2011 года
	Городской совет муниципального образования «Городской округ город  Магас»

	3.
	Образование избирательных участков
	Не позднее
14 октября 2011 года
	Глава администрации городского округа г. Магас по согласованию с территориальной избирательной комиссией (далее-ТИК)

	4.
	Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей
	Не позднее 14 октября 2011 года, а в исключительных случаях не позднее 30 ноября
	ТИК  Магас  исключительных случаях - по согласованию с Избирательной комиссией Республики Ингушетия

	5.
	Образование избирательных участков в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов мест
	Не позднее 14 октября 2011 года, а в исключительных случаях не позднее 28 ноября. 2011

	Командиры воинских частей по согласованию с Избирательной комиссией Республики Ингушетия

	6.
	Опубликование данных о  избирательном участков с указанием  границы и номера, мест нахождения участковой комиссии помещение для голосования
Опубликование информации об избирательном участке, образованных позднее 14 октября
	Не позднее
19 октября 2011 года
Не позднее чем через два дня после образования избирательных участков
	Глава администрации г. Магас
Глава администрации г. Магас, либо ТИК г. Магас

	СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	7.
	Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию
	Не позднее
4 октября 2011 года
	Глава администрации г. Магас, командир воинской части, руководитель образовательного учреждения

	8.
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку
Передача по акту первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую комиссию
	Не позднее
12
ноября 2011 года
13
ноября 2011 года
	ТИК г. Магас

	9.
	Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения
	13 ноября 2011 года
	Участковая избирательная комиссия

	10.
	Рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом, о включении их в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей
	В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
	Участковая избирательная комиссия

	11.
	Подача личного письменного заявления в участковую избирательную комиссию о включении в список
избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания
	Не позднее
30 ноября 2011 года
	Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным

	
	
	
	циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящиеся вне места расположения воинской части

	12.
	Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных комиссий об отклонении заявления о включении гражданина Российской Федерации в список избирателей
	В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования -немедленно
	ТИК г. Магас

	13.
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии
	Не позднее 18 часов по местному времени 3 декабря 2011 года
	Участковая избирательная комиссия


	14.
	Брошюровка отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)
	Не позднее
3 декабря 2011 года
	Участковая избирательная комиссия

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

	15.
	Опубликование (обнародование) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий и сроке приема предложений по кандидатурам в их состав
	После образования избирательных участков
	ТИК г. Магас

	16
	Прием предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий
	В течение не менее чем 15 дней после дня опубликования (обнародования) сообщения о формировании об участковой избирательной комиссии
	ТИК г. Магас

	17.
	Формирование участковой избирательной комиссии
	Не ранее 3 ноября и не позднее 10 ноября 2011 года
	ТИК г. Магас

	18.
	Формирование участковой избирательной комиссии на избирательном участке, 
	Не ранее 3 ноября и не позднее 10 ноября 2011 года, а в                    
	ТИК г Магас


	
	территориях воинских
	- не позднее 30 ноября
	

	
	частей, расположенных в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, в труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей или в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации
	2011 года
	

	ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ

	19.
	Выдвижение списка
	Не ранее чем через
	Избирательные объединения


	
	кандидатов политической
	десять дней и не позднее
	

	
	партией (ее региональным
	чем через 30 дней после
	

	
	отделением)
	опубликования решения о назначении выборов
	

	20.
	Принятие решения о
	В течение трех дней со
	ТИК г. Магас

	
	заверении списка кандидатов
	дня приема документов
	

	
	либо об отказе в его заверении, регистрация уполномоченных представителей политической партии (ее регионального отделения)
	
	

	21.
	Передача в ТИК г. Магас
	Не позднее 18 часов
	Уполномоченный

	
	документов для регистрации
	19 октября 2011 года
	представитель избирательного

	
	списков кандидатов
	
	объединения

	22.
	Сбор подписей в поддержку
	Со дня оплаты
	Кандидаты, дееспособные

	
	списков кандидатов
	изготовления подписных
	граждане Российской

	
	
	листов
	Федерации, достигнувшие к моменту сбора подписей 18 лет

	23.
	Передача уполномоченному
	Не позднее чем за двое
	ТИК г. Магас

	
	представителю политической
	суток до заседания
	

	
	партии (ее регионального
	комиссии, на котором
	

	
	отделения) копии протокола
	должен рассматриваться
	

	
	по итогам проведения проверки порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об
	вопрос о регистрации
	

	
	избирателях и подписей избирателей, собранных в поддержку списка кандидатов
	
	

	24.
	Принятие решения о
	Не позднее чем через 10
	ТИК г Магас

	
	регистрации списков
	дней после приема
	^

	
	кандидатов, либо об отказе в регистрации
	документов
	

	25.
	Выдача копии решения
	В течение одних суток с
	ТИК г. Магас

	
	комиссии об отказе в
	момента принятия
	

	
	регистрации списка кандидатов, исключения кандидата
	решения
	

	26.
	Завершение регистрации
	Не позднее
	ТИК г. Магас

	
	списков кандидатов
	29 октября 2011 года
	

	27.
	Передача в региональные
	Не позднее чем через 48
	ТИК г Магас

	
	государственные или
	часов после принятия
	

	
	муниципальные периодические печатные издания, а также передача в иные средства массовой информации сведений о зарегистрированных
	решения о регистрации
	

	
	кандидатах
	
	----

	28.
	Представление в ТИК
	Не позднее
	Орган избирательного

	
	г Магас решения об отзыве
	28 ноября 2011 года
	объединения, принявший

	
	списка кандидатов
	
	решение о выдвижении списка кандидатов

	29.
	Исключение кандидата из
	Не позднее
	Избирательное объединение

	
	выдвинутого списка
	18 ноября 2011 года
	

	СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАДИДАТОВ

	30.
	Представление в ТИК
	Не позднее чем через
	Зарегистрированные

	
	г. Магас заверенных копий
	пять дней со дня
	кандидаты, находящиеся на

	
	приказов (распоряжений) об
	регистрации
	государственной или

	
	освобождении на время
	
	муниципальной службе либо

	
	участия в выборах от
	
	работающие в организациях,

	
	выполнения должностных
	
	осуществляющих выпуск

	
	или служебных обязанностей
	
	средств массовой информации

	31.
	Назначение доверенных лиц
	После выдвижения
	Избирательные объединения

	
	политических партий (их региональных отделений)
	списка кандидатов
	

	32.
	Регистрация доверенных лиц
	В течение трех дней со
	ТИК г Магас

	
	политической партии (ее
	дня поступления


	

	
	регионального отделения)
	представления политической партии(ее регионального отделения)
	

	33.
	Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры
	Не позднее 18 ноября, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 2 декабря 2011 года
	Кандидаты

	ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	34.
	Агитационный период
	Со дня выдвижения списка кандидатов и до ноля часов 3 декабря 2011 года
	Граждане РФ, кандидаты, политические партии (их региональные отделения)

	35.
	Опубликование предвыборной программы, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет»
	Не позднее
23 ноября 2011 года
	Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, зарегистрированный избирательной комиссией

	36.
	Представление в Избирательную комиссию Республики Ингушетия (ТИК) перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	Не позднее, чем на пятый день после официального опубликования решения о назначении выборов
	Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации

	37.
	Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	Не позднее, чем на десятый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	ТИК г. Магас по представлению органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации

	38.
	Предвыборная агитация на
	С 5 ноября до ноля часов
	Зарегистрированные

	
	каналах организаций
	3 декабря 2011 года
	кандидаты, избирательные

	
	телерадиовещания и в периодических печатных
	
	объединения

	
	изданиях
	
	

	39.
	Опубликование сведений о
	Не позднее чем через 30
	Организации

	
	размере (в валюте
	дней со дня
	телерадиовещания, редакции

	
	Российской Федерации) и
	официального
	периодических печатных

	
	других условиях оплаты
	опубликования
	издании

	
	эфирного времени, печатной
	(публикации) решения о
	

	
	площади и представление в ТИК указанных сведений и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь зарегистрированным кандидатам, избирательными объединениями
	назначении выборов
	

	40.
	Опубликование сведений о
	
	Организации, индивидуальные

	
	размере (в валюте
	
	предприниматели,

	
	Российской Федерации)и
	Не позднее чем через 30
	выполняющие работы

	
	других условиях оплаты
	дней со дня
	(оказывающие услуги) по

	
	работ или услуг организаций,
	официального
	изготовлению печатных

	
	индивидуальных
	опубликования
	агитационных материалов

	
	предпринимателей по
	(публикации) решения о
	

	
	изготовлению печатных агитационных материалов и представление этих сведений в ТИК
	назначении выборов
	

	41.
	Проведение жеребьевки в
	По завершении
	ТИК г. Магас с участием

	
	целях распределения
	регистрации списков
	представителей

	
	бесплатного эфирного
	кандидатов, но не
	соответствующих организации

	
	времени
	позднее 4 ноября 2011 года
	телерадиовещания

	42.
	Проведение жеребьевки по
	По завершению
	муниципальные организации

	
	распределению платного
	регистрации списков
	телерадиовещания и редакции

	
	эфирного времени,
	кандидатов но не
	муниципальных

	
	бесплатной и платной
	позднее 4 ноября 2011
	периодических печатных

	
	печатной площади
	года
	издании с участием представителей ТИК г. Магас

	43.
	Представление в ТИК
	Не позднее 14 декабря
	Организации,

	
	г. Магас данных по учету
	2011 года
	осуществляющие выпуск

	
	объемов и стоимости
	
	средств массовой информации

	
	эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации по формам и в порядке, которые установлены Избирательной комиссией Республики Ингушетия
	
	(независимо от форм собственности)

	44.
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	Не позднее
3 ноября 2011 года
	Администрация г. Магас по предложению ТИК г. Магас

	45.
	Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений, кандидатов с избирателями
	В течение трех дней со дня подачи заявки
	Собственники, владельцы помещений

	46.
	Оповещение представителей всех избирательных объединений,
зарегистрировавших списки кандидатов о времени и месте встречи представителя избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений)
	Не позднее чем за три дня до проведения встречи
	ТИК г. Магас, по запросу которой командир соответствующей воинской части предоставил здание или помещение

	47.
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования
	С 29 ноября
по 4 декабря 2011 года
включительно
	Средства массовой информации

	38.
	Предвыборная агитация на
	С 5 ноября до ноля часов
	Зарегистрированные

	
	каналах организаций
	3 декабря 2011 года
	кандидаты, избирательные

	
	телерадиовещания и в периодических печатных
	
	объединения

	
	изданиях
	
	

	39.
	Опубликование сведений о
	Не позднее чем через 30
	Организации

	
	размере (в валюте
	дней со дня
	телерадиовещания, редакции

	
	Российской Федерации)и
	официального
	периодических печатных

	
	других условиях оплаты
	опубликования
	издании

	
	эфирного времени, печатной
	(публикации) решения о
	

	
	площади и представление в ТИК указанных сведений и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь зарегистрированным кандидатам, избирательными объединениями
	назначении выборов
	

	40.
	Опубликование сведений о
	
	Организации, индивидуальные

	
	размере (в валюте
	
	предприниматели,

	
	Российской Федерации)и
	Не позднее чем через 30
	выполняющие работы

	
	других условиях оплаты
	дней со дня
	(оказывающие услуги) по

	
	работ или услуг организаций,
	официального
	изготовлению печатных

	
	индивидуальных
	опубликования
	агитационных материалов

	
	предпринимателей по
	(публикации) решения о
	

	
	изготовлению печатных агитационных материалов и представление этих сведений в ТИК
	назначении выборов
	

	41.
	Проведение жеребьевки в
	По завершении
	ТИК г.Магас с участием

	
	целях распределения
	регистрации списков
	представителей

	
	бесплатного эфирного
	кандидатов, но не
	соответствующих организаций

	
	времени
	позднее 4 ноября 2011 года
	телерадиовещания

	42.
	Проведение жеребьевки по
	По завершению
	муниципальные организации

	
	распределению платного
	регистрации списков
	телерадиовещания и редакции

	
	эфирного времени,
	кандидатов но не
	муниципальных

	
	бесплатной и платной
	позднее 4 ноября 2011
	периодических печатных

	
	печатной площади
	года
	издании с участием представителей ТИК г. Магас

	43.
	Представление в ТИК
	Не позднее 14 декабря
	Организации,

	
	г. Магас данных по учету
	2011 года
	осуществляющие выпуск

	
	объемов и стоимости
	
	средств массовой информации

	
	эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации по формам и в порядке, которые установлены Избирательной комиссией Республики Ингушетия
	
	(независимо от форм собственности)

	44.
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	Не позднее
3 ноября 2011 года
	Администрация г. Магас по предложению ТИК г. Магас

	45.
	Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений, кандидатов с избирателями
	В течение трех дней со дня подачи заявки
	Собственники, владельцы помещений

	46.
	Оповещение представителей всех избирательных объединений,
зарегистрировавших списки кандидатов о времени и месте встречи представителя избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений)
	Не позднее чем за три дня до проведения встречи
	ТИК г. Магас, по запросу которой командир соответствующей воинской части предоставил здание или помещение

	47.
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования
(включая «Интернет»)
	С 29 ноября
по 4 декабря 2011 года
включительно
	Средства массовой информации

	
	
	
	

	48.
	Запрет на рекламу
	3 декабря и
	Кандидаты, избирательные

	
	коммерческой и иной не
	4 декабря 2011 года
	объединения,

	
	связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также на рекламу с использованием наименования, эмблемы, иной символики политической партии (ее регионального отделения), выдвинувшей список кандидатов в том числе оплаченной за счет средств соответствующего избирательного фонда
	
	распространители рекламы

	49.
	Рассмотрение уведомлений
	В соответствии с
	Администрация г. Магас

	
	организаторов митингов,
	положениями ФЗ «0
	

	
	демонстраций, шествий и
	собраниях, митингах,
	

	
	пикетировании, носящих
	демонстрациях,
	

	
	агитационный характер
	шествиях и пикетированиях »
	

	Финансирование выборов

	50.
	Распределение денежных средств на проведение выборов:
	
	

	
	- ТИК г. Магас
	Не позднее чем в
	Администрация г. Магас

	
	
	десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	(Фин. управление)

	
	- участковым избирательным
	Не позднее 3 ноября
	ТИК г. Магас

	
	комиссиям
	2011 года
	

	51.
	Открытие специального
	После заверения списка
	Избирательное объединение,

	
	избирательного счета для
	кандидатов и
	выдвинувшее список

	
	финансирования
	регистрации
	кандидатов (уполномоченный

	
	избирательной кампании
	уполномоченного
	представитель по финансовым

	
	
	представителя по финансовым вопросам
	вопросам)

	52.
	Представление банком в ТИК г Магас информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете избирательного объединения
	Не реже одного раза в неделю, а с 24 ноября 2011 года - не реже одного раза в три дня
	ОАО «Сбербанк России», его соответствующий филиал

	53.
	Передача в редакции средств массовой информации для опубликования копий финансовых отчетов
	Не позднее чем через пять дней со дня их получения
	ТИК г. Магас

	54.
	Направление информации в региональное периодическое печатное издание о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений
	Периодически, но не реже чем один раз в две недели
	ТИК г. Магас

	55.
	Опубликование передаваемых ТИК сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
	В течение 3 дней со дня получения
	Периодические печатные издания

	56.
	Предоставление в ТИК г. Магас финансовых отчетов:
	
	~-"^?

	
	первого финансового отчета
	Одновременно с представлением документов для регистрации списка кандидатов
	Избирательное объединение

	
	итогового финансового отчета
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов
	Избирательное объединение

	57.
	Представление участковыми комиссиями в территориальную избирательную комиссию отчетов о расходовании выделенных им средств на подготовку и проведение выборов
	Не позднее 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов
	Участковые комиссии

	58.
	Представление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов
	Не позднее 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов
	ТИК г Магас

	59.
	Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета и закрытие специального избирательного счета
	Не позднее 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов
	ОАО «Сбербанк России» по письменному указанию ТИК г. Магас

	ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	60.
	Утверждение формы и текста бюллетеней, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней
	Не позднее
13 ноября 2011 года
	ТИК г. Магас

	61.
	Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в ТИК г. Магас
	Не позднее 3 ноября 2011 года
	ТИК г. Магас

	62.
	Проведение жеребьевки в целях определения порядка, в котором в избирательном бюллетене помещаются наименования и эмблемы избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
	Не позднее 3 ноября 2011 года
	ТИК г. Магас с участием уполномоченных представителей избирательных объединений

	63.
	Изготовление избирательных бюллетеней:
	
	

	
	для обеспечения досрочного голосования, голосования на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях
	Не позднее 13 ноября 2011 года
	Полиграфические организации по решению ТИК г. Магас

	
	для обеспечения голосования в день голосования
	Не позднее 23 ноября 2011 года
	Полиграфические организации по решению ТИК г. Магас

	64.
	Принятия решения о месте и времени передачи бюллетеней членам комиссий, уничтожение лишних бюллетеней
	Не позднее чем за два дня до получения бюллетеней из соответствующей типографии
	ТИК г. Магас

	65.
	Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии
	Не позднее
2 декабря
2011 года, а в случае
проведения досрочного
голосования -
не позднее чем за
1 день до дня
досрочного
голосования
	ТИК г. Магас

	66.
	Оборудование в помещениях для голосования, либо непосредственно перед этим помещением информационных стендов с информацией обо всех избирательных объединений
	После образования
избирательных
участков
	Участковая избирательная комиссия

	67.
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования
	Не позднее 13 ноября 2011 года
	ТИК и участковые избирательные комиссии

	68.
	Проведение голосования
	4 декабря 2011 года с 8 до 20 часов по местному времени
	Участковая избирательная комиссия

	69.
	Проведение досрочного голосования всех избирателей (отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах) на одном или нескольких избирательных участках, в труднодоступных или отдаленных местностях
	Не ранее 18 ноября 2011 года
	Участковая избирательная комиссия по решению ТИК

	70.
	Подача заявлений (обращений) в участковые избирательные комиссии о голосовании вне помещения для голосования
	После формирования участковых избирательных комиссий, но не позднее 14 часов в день голосования
	Избиратели

	71.
	Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об
	Начинается сразу после окончания времени голосования и
	Участковая избирательная комиссия

	
	итогах голосования
	проводится без перерыва до установления итогов голосования
	

	72.
	Определение результатов выборов
	Не позднее
9 декабря 2011 года
	ТИК г. Магас

	73.
	Направление в СМИ предварительных данных о результатов выборов
	В течение одних суток после определения результатов выборов
	ТИК г. Магас

	74.
	Опубликование результатов выборов депутатов МО «Городской округ город Магас», а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из
зарегистрированных списков кандидатов
	Не позднее 4 января 2011 года
	ТИК г. Магас

	75.
	Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов
	Не позднее
4 февраля 2012 года
	ТИК г. Магас

	76.
	Направление зарегистрированным кандидатам, избранными депутатами извещения о подписании протокола о результатах выборов кандидата об избрании депутатом
	Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов
	ТИК г. Магас

	77.
	Представление копии приказа (иного документа) об освобождении депутата от обязанностей, несовместимых с его статусом
	В пятидневный срок после получения извещения
	Кандидат, избранный депутатом

	78.
	Регистрация избранных депутатов МО «Городской округ город Магас» и выдача им удостоверений об избрании
	После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, требований, предусмотренных частью 1 статьи 76 Закона Республики Ингушетия
	ТИК г. Магас

	79.
	Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов
	В порядке, установленном законодательством Российской Федерации
	ТИК г. Магас

	80.
	Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей
	Не менее  одного  года со   дня   официального опубликования результатов выборов
	ТИК г. Магас

	81.
	Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, отчетов избирательных комиссий о поступлении средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств, итоговых финансовых отчетов избирательных объединений,
зарегистрировавших списки кандидатов
	Не менее 1 года со дня официального опубликования решения  о  назначении следующих    основных выборов
	ТИК г. Магас

	82.
	Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию
	Не менее
12    месяцев    со    дня
официального
опубликования
результатов выборов
	Организации телерадиовещания

	83.
	Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации
	До 4 декабря 2014 года
	Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации


