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[bookmark: _GoBack]Уважаемые участники заседания!

	В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018г. №204  «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024г.» разработан проект национального проекта «Здравоохранение».
	Для достижения основных целей разработано 6 паспортов региональных проектов, входящих в состав нацпроекта.
	Все 6 проектов согласованы с Минздравом России, по 5 из них заключены денежные соглашения о предоставлении субсидии Республике Ингушетия из федерального бюджета.	 
1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

	На строительство и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек  (ФАПы в с.п. Армхи и Джейрах) выделен межбюджетный трансферт из федерального бюджета в размере 10 908,3 тыс. руб. Процедура отвода земельных участков проведена. Готовится проектно-сметная документация на строительство 2-х ФАПов.

2. Борьба с онкологическими заболеваниями.
	Для переоснащения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями заключено денежное соглашение - межбюджетный трансферт из федерального бюджета в размере 98 861,2 тыс. руб. Сформирована заявка на приобретение медицинского оборудования для ГБУ «Республиканский онкологический диспансер», в соответствии с приказом Минздрава России №56н от 12 февраля 2019 г. «Об утверждении перечня медицинских изделий для переоснащения медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями». Готовится заявка для представления в Министерство финансов.

3. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
	Для дооснащения оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений выделен межбюджетный трансферт из федерального бюджета в размере 52 939,5 тыс. руб. Сформирована заявка на приобретение медицинского оборудования для ГБУ «ИРКБ», ГБУЗ «МЦРБ», ГБУЗ «СЦРБ» в соответствии с приказом Минздрава России №90н «Об утверждении перечня медицинских изделий для оснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, расположенных на базе медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации». Готовится заявка для представления в Министерство финансов.


4. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи.
	Для развития материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь выделена субсидия из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на общую сумму 52 089,1 тыс. руб. (в том числе ФБ –  51 568,2 тыс. руб., РБ – 520,9 тыс. руб.). Сформирована заявка на приобретение медицинского оборудования для ГБУ «РДП», ГБУЗ «КГБ», ГБУЗ «МЦРБ», ГБУЗ «СЦРБ». Готовится заявка для представления в Министерство финансов.



5. Медицинские и фармацевтические кадры России.
Мероприятия регионального  проекта направлены на подготовку врачей и специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии с потребностями Республики Ингушетия с учетом региональных объемов медицинской помощи и программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью.

6. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения.	
 	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) - субсидия из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на общую сумму 87 361,6 тыс. руб. (в том числе ФБ – 86 488,0 тыс. руб., РБ – 873,6 тыс. руб.). Сформирована заявка на общую сумму 52 417,0 тыс.руб., на закупку регионального ЦОДА, программного комплекса «Центральный архив медицинских изображений(ЦАМИ)», программного комплекса Телемедицинских консультаций. Заявка представлена в Министерство финансов, с 07.06.19г. заявка размещена на официальном сайте государственных закупок.

МЗ РИ является соисполнителем с Министерством труда и социального развития в реализации национального проекта «Демография».

             Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов - межбюджетный трансферт из федерального бюджета в размере 49,9 тыс. руб. в рамках реализации регионального проекта национального проекта «Демография». 
	Приобретена вакцина против пневмококковой инфекции «Превенар 13» в количестве 16 доз, проведена иммунизация 16 граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в ГБУ «Психоневрологический дом-интернат» с.п. Пседах. 

Доклад окончен!
Спасибо за внимание!

