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Уважаемые коллеги!
Уважаемые участники форума!

(Слайд 1) В Республике Ингушетия с 2019 по 2024 гг. планируется реализовать ряд мероприятий в рамках региональной составляющей национального проекта «Культура» (далее по тексту Проект) и трех федеральных проектов.
(Слайд 2) В связи с чем, Министерством культуры и архивного дела РИ разработаны, а также сформированы в подсистеме «Управление национальными проектами» системы «Электронный бюджет» паспорта региональных составляющих Федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
(Слайд 3)Результатом проведенной работы стало то, что в 2019 году по реализации национального проекта «Культура» Республика Ингушетия занимает одно из лидирующих мест по сумме выделяемых федеральных субсидий.
 (Слайд 4) Целями Национального проекта «Культурная среда» являются увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры, увеличение  числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз.
[bookmark: _GoBack](Слайд 5) Региональный проект №1 «Культурная среда» – целевыми показателями Регионального проекта «Культурная среда» является число оснащенных современным музыкальным оборудованием организаций культуры, количество созданных и реконструированных объектов организаций культуры и приобретение специализированных автоклубов.
(Слайд 6) Бюджет Регионального проекта №1» Культурная среда» 2019 – 2024гг. составляет 221,09 млн. руб.
(Слайд 7) На сегодняшний день  показатель обеспеченности КДУ составляет 51,%. Потребность для 100% достижения показателя по КДУ составляет 64 учреждения КДУ.
В 2019 году в рамках реализации Федерального проекта «Культурная среда» в Республике Ингушетия запланированы мероприятия в части строительства 6 (шести) учреждений культурно-досугового типа на общую сумму 198,98 млн. руб. (ФБ-189,04 млн. руб., РБ-9,95 млн.руб.), в том числе:
(Слайд 8)
· строительство дома культуры в с.п. Плиево;
· строительство дома культуры в с.п. Чемульга;
· строительство дома культуры в с.п. Берд-Юрт;
· строительство дома культуры в с.п. Вежарий;
· строительство дома культуры вс.п. Южное;
· строительство дома культуры в с.п. Средние Ачалуки.
· По строительству перечисленных объектов на сегодняшний день имеются подписанные соглашения с муниципалитетами, кроме того отведены земельные участки, разработана проектно-сметная документация и получены положительные заключения государственной экспертизы. В свою очередь, муниципальными образованиями  начаты конкурсные процедуры по определению подрядных организаций на проведение строительных работ. На сегодняшний день проведены конкурсные процедуры и подписаны контракты с подрядными организациями по трем объектам. Оставшиеся три контракта по информации представленной  муниципальными образованиями планируется подписать в срок до 1  июля 2019 г.
(Слайд 9)В 2020г., 2022г., 2024г. планируется приобретение специального оборудования и расходных материалов для 7 образовательных организаций в сфере культуры и искусства на общую сумму 12,6 млн.руб.( ФБ- 12,48 млн.руб., РБ – 0,12 млн.руб.).
(Слайд 10) Кроме того, в рамках указанного проекта в 2022 году планируется приобрести 2 учреждениям культуры 2 передвижных многофункциональных культурных центра на общую сумму 9,5 млн.руб.( ФБ- 9,4 млн.руб., РБ – 0,1 млн.руб.).
	Вместе с тем следует отметить, что пунктом 3,4 протокола совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец с участием Главы Республики Ингушетия Ю.Б. Евкурова от 31 января 2019 года 
№ ОГ-П12-15ПР профильным федеральным министерствам поручено 
проработать вопрос о выделении финансовых средств на строительство Центра культурного развития в гг. Карабулак, Малгобек, Назрань и Сунжа в рамках национального проекта «Культура».
	На сегодняшний день в г. Малгобек под строительство Центра культурного развития отведен земельный участок площадью 2 га. Составлено техническое задание  для строительства указанного объекта и направлено в Минкультуры России. Предполагаемый срок начала строительства ЦКР в г. Малгобек 2020-2021 годы. 
	По строительству ЦКР в г. Назрань начата разработка ПСД. 
	По строительству  Центра  культурного  развития в г. Карабулак в Минкультуры России в первой декаде марта т.г. направлен полный пакет заявочной документации с заключениями госэкспертизы на ПСД, а также проведена работа по привязке существующего типового проекта к местности строительства. По имеющейся информации объект прошел рассмотрение в Минэкономразвития России и ожидает включение в ФАИП России и нацпроект «Культура».
 	 Предполагаемый срок начала строительства при включении указанного объекта в госпрограммы России 2020-2021 гг. 
	Также Минкультуры Ингушетии в 2020 году планируется провести реконструкцию здания театра юного зрителя находящегося в г. Назрани, при условии включения объекта в федеральную адресную инвестиционную программу. В настоящее время идет работа по разработке проектно-сметной документации.
	(Слайд 11,12) Региональный  проект № 2 «Творческие люди» реализуется за счет финансовых средств республиканского бюджета в размере 25,6 млн.руб., в период с 2019 по 2024 гг. 
	В рамках реализации проекта будут проводиться следующие мероприятия:
· (Слайд13) повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (16 человек, до 2024 года и 2 человека в 2019 году уже направлены на учебу с 17 июня, срок окончания учебы 1 октября т.г.);
· (Слайд14) организация межмузейных выставочных проектов(25 выставок в городах России и 4 выставки в 2019 году);
· (Слайд15) проведение масштабных фестивальных проектов(6 проектов, до 2024 года и один проект в 2019 году).
	(Слайд16,17,18) Региональный проект№ 3 «Цифровая культура».
В рамках данного проекта Республика Ингушетия принимает участие в следующих мероприятиях:
	– Создание виртуальных концертных залов –  на сегодняшний день Республика Ингушетия прошла отбор на получение данной субсидии в размере 5,6 млн. руб. В настоящее время Минкультуры Ингушетии заключено соглашение с Минкультуры России  на создание виртуального концертного зала. Перечисление средств ожидается в 2 квартале т.г.
– Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности – сбор заявок на участие в данном мероприятии осуществляется в течение 2019 года, заявки подаются за 21 день до проведения знакового мероприятия;
	– Создание мультимедиа-гидов по музеям и выставочным проектам с применением технологии дополненной реальности – в течении 2019 года государственными музеями Республики Ингушетия проводится работа по оцифровке и внесению экспонатов в цифровую систему дополнительной реальности «Артефакт».
	(Слайд 19,20) Таким образом, общая сумма предусмотренных средств в период с 2019 по 2024 год на реализацию мероприятий Национального проекта «Культура» по Республике Ингушетия составляет 252,29 млн. рублей(в том числе:ФБ - 216,52 млн. руб., РБ – 35,77 млн. руб.). 
	(Слайд 21) Важно отметить, что вышеуказанная сумма реализации национального проекта «Культура» по Республике Ингушетия сформирована без учета мероприятий, которые планируется ежегодно включать в проект по итогам проводимых Минкультуры России конкурсных отборов.

Доклад окончен!
Благодарю за внимание!
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